智能康养监测系统 · 项目进度盘点报告

毫米波雷达 + 视频融合的多模态主动预警系统

盘点日期：2026-09-09 ｜ 距上次盘点（8-25）约半个月 ｜ 技术总负责：滕家瑞

一、项目是什么（30 秒速览）

面向智慧养老的一套多模态健康主动预警系统：毫米波雷达（TI IWR6843AOP，60GHz）非接触监测呼吸/心率/睡眠呼吸暂停，视频（MediaPipe 端侧骨骼化）识别跌倒/行为，二者在边缘端融合后做主动预警。关键预警「始终送达、不可静音/关闭」。

技术栈：后端 FastAPI + SQLAlchemy + SQLite + JWT；前端 React + Vite + TypeScript + Tailwind；实时 WebSocket；感知 DFT+EEMD 双估计器生命体征 + MediaPipe 视觉跌倒。

阶段时间线（当前处于 M1）

| 阶段 | 时间 | 目标 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 脚手架 | 8月 | 后端空壳 + 前端 + 数据契约 | ✅ 完成 |
| M1 感知打通 | 9月 | 雷达→体征显示；视频→跌倒 | 🔄 进行中（约 40%） |
| M2 边缘AI | 9-10月 | 行为/情绪识别、雷达信号分离 | ⏳ 待原始数据 |
| M3 融合原型 | 10-11月 | 最小融合原型（核心创新、评审命门） | ⏳ 未开始 |
| M4 数据集 | 10-12月 | 真实采集+标注，建成数据集 | ⏳ 待采集 |
| M5 集成部署 | 12-1月 | 边缘+云端联调、Docker、试点 | ⏳ 代码就位、未部署 |
| M6 成果 | 2-3月 | 论文/专利/研究报告/答辩PPT | ⏳ 未开始 |

二、现在进行到哪一步（整体结论）

一句话：**框架和「能跑的壳」都搭好了**，真实算法已接通「生命体征 + 视觉跌倒」两路；但整条链路**卡在等周震宇采原始雷达点云**——没有真数据，行为识别、融合、数据集全部动不了。

M0 已完成，M1 进行到约 40%。

已真集成：生命体征双估计器投票、视觉跌倒几何检测、8 类安全枚举 + 融合安全翻转、设备离线监测、机构管理端前端、家属小程序前端（交互）。

仍是占位/演示：雷达行为 CNN（单类）、床位/老人/设备/趋势 4 类实体、预警「标记已处理」、默认 mock 合成数据源。

最大阻塞：原始雷达点云尚未采集（雷达 8-7 已到手，但还没采数据）。

三、已真实完成（可验证，不是假的）

| # | 模块 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后端骨架 | FastAPI + JWT 三角色(family/admin/elder) + WebSocket + 数据源四态切换(mock/mmfi/real/replay) | ✅ 真实可跑 |
| 2 | 生命体征双估计器投票 | DFT 周期图 + EEMD 两个独立估计器交叉验证；分歧/低质量→needs_review 转盯防；窗口长度感知 | ✅ 真算法，合成信号验证通过 |
| 3 | 视觉跌倒几何检测 | MediaPipe 33 关键点→躯干夹角+质心高度比→fall_score；3 帧滑窗连续≥3 帧才报红 | ✅ 真几何，无训练，负样本不误报 |
| 4 | 8 类安全动作枚举 | walking/standing/sitting_still/standing_up/crouching/lying/lying_floor/falling + 未知兜底 | ✅ 已锁定 |
| 5 | 融合安全翻转 | 低置信/易混淆姿态/未知→needs_review+watch_reason，绝不静默当安全（宁误报不漏报） | ✅ 已实现 |
| 6 | 设备离线监测 | device_offline→critical 红色常驻横幅，文案「关键预警始终送达，不可静音/关闭」，零关闭入口 | ✅ 已实现 |
| 7 | 机构管理端前端 | 暖苔绿 8 屏；真实管道：登录 /api/auth/login、预警 /api/alerts、WS 实时体征/行为/预警/离线 | ✅ 真实（登录/预警/WS 真接后端） |
| 8 | 家属小程序前端 | 390×844 手机壳 + 13 屏 + 全交互（4 tab/SOS/标记已处理/周月切换/可添加被监护人/可绑设备/骨骼化开关/FAQ） | 🟡 交互先行，未接后端 |
| 9 | SQLite WAL 修复 | 修复 100+ 个 -journal 残留：切 WAL 模式 + busy_timeout + 连接池健康检查（8-25） | ✅ 已修复并验证 |

四、做了「假的」的（诚实标注，勿当成果）

以下在当前阶段是演示/占位，不能对外当「已完成成果」宣传。

| 占位项 | 为什么是「假的」 | 何时补真 |
| --- | --- | --- |
| mock 合成数据源（默认） | 后端 generate_vital 生成合成体征/随机预警，不是真实测量 | 采到原始点云后切 real |
| 床位/老人/设备/趋势 4 类实体 | 后端无这些 API，前端用 src/data/demo.ts 静态填充 | M3–M5 补 API |
| 预警「标记已处理」 | 后端无写接口，前端仅本地生效，刷新即还原 | M3–M5 补写接口 |
| 雷达行为 CNN（weights.pt） | 真实 torch 权重，但仅单类 A01 样本，实际不能区分多类；accuracy remains pending（未编造准确率） | 采到多类真实点云后重训 |
| replay 回放数据 | 同学给的「坐/走」是成品体征+动作标签的 jsonl，非原始雷达帧，非实时检测，仅演示前端管道 | 作为过渡，最终被真实雷达替换 |
| real 数据源 | 代码占位，RadarPhaseProvider 尚未读原始点云 | M1 接通 OOB 流 |

五、哪里还没做（15 项需求对照）

需求池共 15 项（P0×5 / P1×5 / P2×5）。逐项诚实标注。

P0 战略级/安全刚需（必须首发）

| 编号 | 需求 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| R-P0-01 | 无感非接触监测（不穿戴） | 🟡 部分：方案已定，但真实体征未接通（靠 mock） |
| R-P0-02 | 跌倒实时预警 ≤3s + 自动通知 | 🟡 部分：视觉跌倒几何已真集成；雷达跌倒、端到端≤3s 未验证 |
| R-P0-03 | 隐私保护：边缘骨骼化不上云 | 🟡 部分：edge/vision_node.py 已实现，未上真设备联调 |
| R-P0-04 | 家属远程可见性与报警 | 🟡 部分：家属小程序 13 屏交互已做，后端未接 |
| R-P0-05 | 生命体征（呼吸/心率）连续监测 | 🟡 部分：双估计器算法真，真数据未接，误差/可用率指标未验证 |

P1 差异化/规模运营

| 编号 | 需求 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| R-P1-01 | 睡眠呼吸暂停（AHI）风险筛查 | ⏳ 未开始（TLV 解析有，AHI 未实现） |
| R-P1-02 | 行为识别 6 类（准确率≥95%） | 🟡 部分：8 类枚举+CNN 骨架有，但单类样本，准确率指标未达标 |
| R-P1-03 | 机构多床位集中看护+可追溯 | 🟡 部分：床位看板 UI 有，后端 API 未建（demo 数据） |
| R-P1-04 | 低误报：多模态交叉验证 | ⏳ 未开始（融合安全翻转有，但真交叉验证降误报未做） |
| R-P1-05 | 长期趋势分析（社区医生） | 🟡 部分：趋势页 UI 有，后端未建（demo 数据） |

P2 增强体验/增值（关键路径外）

| 编号 | 需求 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| R-P2-01 | 情绪/焦虑联动识别 | ⏳ 未开始 |
| R-P2-02 | 语音主动关怀 | ⏳ 未开始 |
| R-P2-03 | 第三方健康数据打通 | ⏳ 未开始 |
| R-P2-04 | 安心日报推送 | ⏳ 未开始（且「免打扰」部分已被用户否决） |
| R-P2-05 | 适老化免安装形态 | ⏳ 未开始 |

六、现在在做什么（当前主线 + 未提交工作）

当前主线

**等周震宇用 edge/capture_oob.py 采原始雷达点云**（覆盖 8 类动作含跌倒，按 data/radar/E<环境>/S<受试者>/A<class>/mmwave/frame*.bin 归档）。这是解锁 M2 行为识别、M3 融合、M4 数据集的唯一前置。

最近半个月（8-20 ~ 8-25）实际做的

家属小程序前端：family.html + src/family/ 全套 13 屏交互（交互先行、未接后端）。

Ardot 家属小程序原型修复：底部 4 Tab「激活态常驻」而非隐藏（8-21）。

SQLite journal 爆炸修复：切 WAL 模式，根治 100+ 个 -journal 残留（8-25）。

⚠️ 有一批未提交的代码（working tree 未 commit/push）

.gitignore / backend/app/database.py / backend/app/main.py —— SQLite WAL 修复（8-25，未提交）。

frontend/family.html / frontend/src/family/ —— 家属小程序前端（8-20，未提交）。

scripts/check_journal.py —— WAL 验证脚本（8-25，未提交）。

这些工作已完成但尚未提交到 git，需尽快 commit + push 以免丢失/冲突。

七、接下来怎么做（路线图）

短期（当前主线，解锁一切）

① 采原始雷达点云（周震宇）：用 capture_oob.py 采 8 类动作含跌倒的 OOB 点云 .bin。

② 接通真实雷达帧：RadarPhaseProvider 读原始点云→相位→DFT/EEMD 双估计器，把系统从 mock 切到真实体征。

③ 提交未提交代码（SQLite 修复 + family 前端）。

中期（数据到位后）

④ 重训行为 CNN：多类真实点云重训，替换单类 weights.pt，真正区分 8 类。

⑤ 补 4 类实体 API（床位/老人/设备/趋势）+ 预警「标记已处理」写接口。

⑥ M3 融合原型：雷达行为 + 生命体征 + 视觉跌倒边缘端决策级融合（核心创新，评审命门）。

后期

⑦ M4 数据集（含跌倒）+ 留测试集评估指标。⑧ M5 集成部署。⑨ M6 论文/专利/答辩。

八、风险与阻塞（诚实）

| 风险/阻塞 | 说明 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 原始雷达点云未采集 | 最大阻塞，依赖周震宇；没有它就动不了行为识别/融合/数据集 | 催促并协助周震宇，按采集清单执行 |
| app.db 已膨胀到 122MB | mock 每秒写一条 VitalRecord 从不清理（freelist=0 全是真数据） | 加保留策略（只留最近 N 小时/N 条），待拍板 |
| 未提交代码堆积 | SQLite 修复 + family 前端共约 40+ 文件未 commit | 尽快 commit + push |
| CNN 单类样本 | weights.pt 不能区分多类，准确率未达标 | 采多类数据后重训 |
| 准确率宣称口径 | 未对 P0/P1 指标（≤3s、误差±2次/分、准确率≥95%）做任何真实标定 | M4 留测试集统一标定，勿提前宣称 |

九、一句话总结（诚实基线）

项目目前是「**框架完整、算法两路真集成、数据零真采集**」的状态：能跑的壳、能展示的 UI、能验证的生命体征/视觉跌倒算法都到位了；但从「真实雷达数据」往后的行为识别、融合、数据集、准确率全部空白，唯一要务是采到原始点云。

本报告遵循「诚实基线」原则：明确区分已真集成 vs 演示/占位，不把 mock 当成果。单一需求真相源见 docs/大创项目统筹需求文档.md。